## Feuil1
Planning prévisionnel
| 1ère semaine | 2ème Semaine | 3ème semaine | 4ème semaine
Thomas | Implémentation de la Base de donnée | amélioration de l’interface Tkinter | correction des erreurs de la V1 | finalisation et préparation de la présentation
Léandre | Découvrerte des base Tkinter | recherche d'implémentation respectant console/tkinter | correction fonctionnalités | finalisation et préparation de la présentation
| 2025-02-24 |  |  | 2025-03-24
Planning réalisé
| 1ère semaine | 2ème Semaine | 3ème semaine | 4ème semaine
Thomas | A Implémené de la Base de donnée | A trouvé une implémentation de Tkinter respectant console/tkinter | A corrigé les erreurs de la V1 | finalisation du code et préparation de la présetation
Léandre | A appris base Tkinter mais n’a pas trouvé une implémentation respectant console/tkinter | A ajouté une fonctionnalité de création d’images d’armes personnalisée | A finalisé le code de créations d'images | --------
| 2025-02-24 |  |  | 2025-03-24